项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：宣传调研工作

主管部门：赤峰市科学技术协会（部门）

2023年宣传调研工作项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

- 巩固扩展广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系，继续与主流媒体平台合作，打造科协宣传平台，不断提升科协工作的影响力。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：巩固扩展广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系，继续与主流媒体平台合作，打造科协宣传平台，不断提升科协工作的影响力。

- 绩效目标实际完成情况：根据年度项目绩效目标，加大对科协重点工作宣传、推介力度，协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。持续加强与主流媒体合作，开办“科普视界”“科学加油站”“科学魔方”等广播、电视、纸媒科普栏目，统筹工作宣传和科普宣传，增强宣传效果，助力提升我市公民科学素质，提升科协组织的社会影响力。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

为规范和加强宣传调研工作项目财政支出管理，强化项目支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出有效的解决方案，采取有利的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对宣传调研部工作项目开展2023年度绩效自评工作，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

- 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

- 本年度资金全年执行数27.58万元，其中：财政拨款27.58万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元，到位资金27.58万元，本年共计支出27.58万元，，预算执行率达91.93%。资金主要用于赤峰市科学技术协会网站维护、科普工作宣传、科技工作者宣传、差旅交通等，各类资金支出准确无误，有完整审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题。

- 项目资金管理情况。

宣传调研工作项目预期目标已完成网站维护、科技工作者宣传、科普栏目投放、宣传片制作。整个项目在资金的使用过程中严格遵守国家、自治区、相关政策与管理办法，严格按照市科协内部控制制度、财务管理制度实施项目。实际支出与项目规定的用途一致，不存在不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)宣传科技工作者，目标值大于等于10人，实际完成12人，分值3，得分3。

2)宣传片制作，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

3)纸媒科普专栏期数，目标值大于等于52期，实际完成52期，分值3，得分3。

4)广播栏目投放期数，目标值大于等于240期，实际完成240期，分值3，得分3。

5)电视节目播放时间，目标值大于等于312期，实际完成312期，分值3，得分3。

2、质量指标

6)科普受众，目标值大于等于20万人，实际完成20万人，分值7，得分7。

7)科普区域覆盖率，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值8，得分8。

3、时效指标

8)网站维护，目标值2022年01月-2022年12月，实际完成2023年01月-2023年12月，分值5，得分5。

9)科普栏目投放时间，目标值2022年01月-2022年12月，实际完成2023年01月-2023年12月，分值5，得分5。

4、成本指标

10)网站运营维护，目标值小于等于2.5万元，实际完成2.5万元，分值1，得分1。

11)宣传片制作播放费用，目标值小于等于6万元，实际完成6万元，分值2，得分2。

12)纸媒栏目开设费用，目标值小于等于4万元，实际完成4万元，分值1，得分1。

13)广播栏目投放费用，目标值小于等于3万元/年，实际完成3万元/年，分值1，得分1。

14)电视节目播放费，目标值小于等于5万元/年，实际完成5万元/年，分值1，得分1。

15)其他重点宣传费用，目标值小于等于7.5万元/年，实际完成6.1万元/年，分值2，得分1。

16)差旅费，目标值小于等于1万元，实际完成0.81万元，分值1，得分0.5。

17)交通费，目标值小于等于1万元，实际完成0.16万元，分值1，得分0.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

18)提高全市公民科学素质，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分13。

7、生态效益

8、可持续影响

19)持续保障科协组织社会影响力，目标值长期，实际完成有效提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

20)群众满意度，目标值大于85%，实际完成85%，分值5，得分4。

21)科技工作者满意度，目标值大于90%，实际完成90%，分值5，得分4。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.19分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

- 资金管理使用存在问题

严格按照绩效目标执行，资金专款专用，资金使用不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

充分利用好新兴媒体平台迅速快捷、信息量大、受众面广的优势，大力开展网络宣传，不断强化新媒体平台建设，加强与媒体合作，强化宣传力度。加强对科技工作者典型宣传，大力弘扬科学精神、科学家精神，宣传社会主义核心价值观、民族团结以及科协重点工作等内容，不断夯实宣传阵地。充分发挥融媒体传播优势，开展有分量、有力度、有深度的宣传报道，持续扩大科协的社会影响力。

（二）措施及办法。

1.加强媒体对科协工作的宣传。加大对科协重点工作宣传、推介力度，协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。 2.利用好新兴媒体平台开展工作宣传。围绕“聚焦五大人群，推动公民科学素质提升”、弘扬科学家精神等工作重点，展示近年来赤峰科协组织、科普工作者的优秀科普工作成果，倡导全社会参与科学普及事业。