附件

赤峰市自然科学科研课题

管理工作实施细则

一、总则

（一）目的和依据：为加强赤峰市自然科学科研课题管理，提高科研水平和创新能力，促进经济社会高质量发展，依据国家、自治区相关科研管理政策及《赤峰市科协系统服务科技工作者科技创新实施办法(试行)》，制定本细则。

（二）适用范围：适用于赤峰市自然科学科研课题的申报、立项、实施、结题及成果管理等全过程。

（三）管理原则：遵循“科学规范、公开公正、目标导向、绩效管理”的原则，确保科研课题管理的科学性、规范性和有效性。

二、组织机构与职责

（一）赤峰市科协和科技局职责

1、由市科协主要领导、分管领导、市科技局分管领导及各自责任科室人员，组成赤峰市自然科学科研课题管理联合工作组，负责赤峰市自然科学科研课题的领导和组织协调工作。

2、市科协自然科学科研课题专题主席办公会负责研究确定年度课题申报、立项、结题的方式、数量、范围、比例、评审形式和立项名单、结题等级等重要事项。主席办公会由市科协主要领导、分管领导、责任科室人员组成。办公会根据工作进度适时召开，会议内容形成记录，责任科室人员按照会议记录推进工作。

3、市科技局参与课题审核，协同市科协推动课题研究及成果转化。

（二）申报单位职责

1、负责组织本单位科技工作者申报课题，审核申报、结题等环节报送材料的真实性、完整性和合规性。

2、为课题研究提供必要的人员、设备、场地等条件支持。

3、督促课题按计划实施，协调解决课题研究过程中出现的问题。

4、组织课题结题验收，审核结题材料，报送结题报告。

（三）课题负责人职责

1、全面负责课题的研究工作，制定研究计划，组织团队开展研究。

2、按要求填写申报书、计划任务书、结题报告等课题材料，确保课题材料质量。

3、合理使用科研经费，确保经费专款专用。

4、按时完成课题研究任务，提交高质量的研究成果。

三、课题申报

（一）申报条件

1、申报单位应具有独立法人资格，具备完成课题所需的人才条件和物质条件。

2、申报题目可自拟，但需紧密结合赤峰市经济社会发展需求，属于理、工、农、医和综合交叉类自然科学领域。

3、每人限申报1项课题，同时可参与1项课题，课题负责人和参与人合计不超过3-4人。非课题负责人的科研人员最多可参与2项课题研究。

4、不接受个人直接申报。

5、已立项，但未结题的课题负责人，不得申报课题。

（二）申报程序

1、申报单位组织科技工作者确定课题方向，填写《赤峰市自然科学科研课题申报表》，并附查新报告，涉及科研伦理的，由所在单位出具伦理审查报告。

2、申报单位对申报材料进行审核，填写审核意见，加盖单位公章后，统一报送至赤峰市科协学会学术部。

3、赤峰市科协组织专家进行立项评审，确定立项名单并公示。

（三）申报要求

1、申报材料需完整、规范，申报表一式3-5份，同时报送申报表、汇总表电子版。

2、同一申报单位申报数量原则上不超过全市申报总数的15%。

3、申报截止日期以通知为准，逾期或不符合要求的申报材料不予受理。

4、不得申报与往年立项课题重复或高度相似的课题，一经发现，函告课题负责人所在单位及有关部门，建议按学术不端行为处理。

（四）具体要求

课题申报的具体要求，根据年度实际情况，以自然科学科研课题专题主席办公会会议记录为指导，以年度自然科学科研课题申报通知为准。

四、课题立项

（一）立项评审

1、赤峰市科协组织相关领域专家对申报课题进行评审，评审专家应具有高级职称或相应专业水平，且与申报单位无利益关系。

2、评审专家和监督员由自然科学科研课题专题主席办公会研究确定，根据申报课题专业结构，主要以赤峰市自然科学高级专家库专家为主，在市内外遴选相近专业领域的专家作为评委。

3、评审内容包括课题的科学性、创新性、可行性、预期成果及对经济社会发展的促进作用等方面。

4、评审环节实施“初审+内（外）审+大评审”工作机制。

第一阶段：初审由科协业务部室对课题进行形式审核，对不符合申报要求的课题予以剔除。

第二阶段：内（外）审由市内外同行专家评审，根据课题领域设农业、理工、卫健、教育（综合）等评审组，每项课题至少由3位本领域评委对其进行打分，淘汰约20%的低质量课题，剩余课题进入大评审环节。

第三阶段：大评审由该领域的高层次专家，农牧业、工信、卫健、教育、科技（科协）等相关部门专家或领导组成评审组，对课题打分，本轮得分与内（外）审得分各占50%加权，依得分高低选出立项课题。

以上各评审环节，抽取监督员全程监督实施，并对评审结果签字确认。

（二）立项公示

1、根据专家评审意见，由自然科学科研课题专题主席办公会研究确定立项名单，并在赤峰市科协官方网站进行公示，公示期5天。

2、公示期内，任何单位或个人对立项结果有异议的，可向赤峰市科协提出书面申诉，赤峰市科协在10个工作日内进行调查核实并给予答复。

（三）立项通知

公示无异议后，赤峰市科协和科技局联合下达立项通知，明确课题研究任务、结题要求和文件领取等内容。

五、课题实施

（一）开题与计划任务书

1、课题负责人接到立项通知后，应在规定时间内填写《赤峰市自然科学科研课题计划任务书》，明确研究目标、研究内容、研究方法、进度安排及预期成果等。

2、课题负责人所在单位对计划任务书进行审核，签署意见后自行留存，以备课题验收阶段核查之用。

（二）过程管理

1、课题负责人应按照计划任务书组织实施课题研究，定期向所在单位报告研究进展情况。

2、申报单位应加强对课题研究过程的管理，督促课题按计划实施，及时协调解决课题研究过程中遇到的问题。

- 课题结题

（一）结题评审

1、赤峰市科协组织相关领域专家对课题结题成果进行评审，评审专家应具有高级职称或相应专业水平，且与申报单位无利益关系。

2、评审专家和监督员由自然科学科研课题专题主席办公会研究确定，根据申报课题专业结构，主要以赤峰市自然科学高级专家库专家为主，在市内外遴选相近专业领域的专家作为评委。

3、评审内容包括课题研究的科学性、创新性、成果的显著性和对经济社会发展的促进作用等方面。

4、评审环节实施初审+内审+外审+大评审工作机制。

第一阶段：初审环节由科协工作人员对结题报告进行审核，对于不符合要求的结题报告予以剔除；

第二阶段：内（外）审环节，每项结题报告至少由3位本领域评委进行打分，确定约10%的不予结题和延期结题课题，剩余结题报告进入大评审环节；

第三阶段：大评审环节由该领域的高层次专家，农牧业、工信、卫健、教育、科技（科协）等相关部门专家或领导组成评审组，对课题打分，本轮得分与内（外）审得分各占50%加权，依得分高低选出优秀、良好、合格课题。对于个别课题，根据评审会要求，可以组织现场答辩。

以上各评审环节，抽取监督员全程监督实施，并对评审结果签字确认。

（二）结题公示

1、根据专家评审意见，由自然科学科研课题专题主席办公会研究确定结题名单，并在赤峰市科协官方网站进行公示，公示期5天。

2、公示期内，任何单位或个人对结题结果有异议的，可向赤峰市科协提出书面申诉，赤峰市科协在10个工作日内进行调查核实并给予答复。

（三）结题通知

公示无异议后，赤峰市科协和科技局联合下达结题通知，明确经费支持额度、拨付方式和文件、证书领取等内容。

七、其他

- 本细则最终由赤峰市科学技术协会负责解释