## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 学会学术工作
主管部门 |  | 赤峰市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 |  | 26.55 |  | 10 | 66.38 |  | 6.64
|  | 其中：财政拨款 | 40 | 40 |  | 26.55 |  | —— | 66.38 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 围绕服务科技工作者和科技类社会组织，助力科技工作者成长成才、征集自然科研课题200项以上，开展金智学术交流3场次以上，托举青年科技人才30人次以上，开展经科融合创新驱动发展3场次以上。提升服务科技工作者和科技社团满意度，激发科技工作者创新热情，提高科技工作者创新能力，推动先进技术下基层。 |  |  |  |  | 征集自然科研课题406项，开展金智学术交流3场次，托举青年科技人才60人次以上，开展经科融合创新驱动发展4场次。提升服务科技工作者和科技社团满意度，激发科技工作者创新热情，提高科技工作者创新能力，推动先进技术下基层。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 征集自然科学课题 | 正向 | 大于等于 | 200 | 406.00 | 项 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展金智学术技术交流 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 场 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 托举青年科研人才 | 正向 | 大于等于 | 30 | 60.00 | 人 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 经科融合助力创新驱动发展 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 次 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 课题优秀率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 97.00 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 金智活动参与度 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人才优秀率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 96.00 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经科融合活动参与度 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 征集自然科学课题完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 个月 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开展金智学术技术交流完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 个月 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 托举青年科研人才完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 个月 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经科融合助力创新驱动发展时完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 个月 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 给予优秀课题组科研经费支持及奖牌证书制作等 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0.20 | 万元/项 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 投入专家劳务场地租赁车辆使用费食宿费 | 反向 | 小于等于 | 4 | 3.00 | 万元/场 | 3 | 2 | 车辆租赁费用估算偏高
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 托举项目立项评审劳务费 | 反向 | 小于等于 | 0.03 | 0.03 | 万元/人 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 投入劳务交通住宿餐饮费奖牌证书制作等 | 反向 | 小于等于 | 4 | 3.00 | 万元/次 | 2 | 1 | 车辆租赁费用估算偏高
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 联系科技人才服务科技工作者的紧密度亲密度 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力科技工作者成长成才 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障科技创新能力发展 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98.00 | % | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学会科研院所和科技工作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98.00 | % | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 94.64
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市科学技术协会（部门）
年 月 日