## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 组织建设工作
主管部门 |  | 赤峰市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 |  | 11.67 |  | 10 | 77.8 |  | 7.78
|  | 其中：财政拨款 | 15 | 15 |  | 11.67 |  | —— | 77.8 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 针对基层科协组织、科协干部，围绕开展科协工作的现实需要，开展业务工作培训、现场交流教学，提升科协干部业务能力。推进基层科协组织建设，扩大基层科协组织覆盖率，助力基层科协组织发挥实际作用。召开专项会议，研究部署各类工作，确保科协工作整体发展有效进步。 |  |  |  |  | 根据本年度工作计划，在我市举办的全区旗县科普工作现场会，结合各旗县区基层科协组织建设实际情况， 打造了两个观摩点，用以支持基层开展科协组织科学普及、服务联系科技工作者、实用技术推广等工作。召开科协七届三次全委会，研究部署各类工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训会天数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 0 | 天 | 3 | 0 | 财政预算未审批。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训会次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 0 | 次 | 3 | 0 | 财政预算未审批。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训班人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 0 | 人 | 3 | 0 | 财政预算未审批。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 推进支持基层组织建设 | 正向 | 大于等于 | 1 | 2.00 | 个 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专项会议 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 0 | % | 5 | 0 | 财政预算未审批。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 基层组织建设合格率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100.00 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 专项会议出勤率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开展培训时间 | 定性 |  | 2024年9月底完成 | 0 |  | 4 | 0 | 财政预算未审批。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 推进支持建设时间 | 定性 |  | 2024年11月底完成 | 2024年9月份 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 专项会议召开时间 | 定性 |  | 2024年12月底完成 | 2024年10月份 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 交通费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0.00 | 万元 | 1 | 1 | 财政预算未全部审批，厉行勤俭节约，压缩非必要外出。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 培训总成本 | 反向 | 小于等于 | 12 | 0 | 万元 | 3 | 0 | 财政预算未审批。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 建成一个基层科协组织费用 | 反向 | 小于等于 | 6 | 5.00 | 万元 | 3 | 3 | 财政预算共审批推进科协组织建设费用10万元，2024年9月建成两个观摩点。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 专项会议成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 0.93 | 万元 | 2 | 2 | 财政预算未全部审批，共审批专项会议费2万元，厉行勤俭节约，减少开支。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 0.75 | 万元 | 1 | 1 | 财政预算未全部审批，共审批差旅费2万元，厉行勤俭节约，减少开支。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层科协组织科协干部工作水平 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层科协组织服务能力 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科协工作整体发展 | 定性 |  | 有效进步 | 有效进步 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进基层科协组织干部履职能力不断提升 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层科协组织科协干部培训满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 90.00 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 76.78
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市科学技术协会（部门）
年 月 日