2024年度宣传调研工作项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

巩固扩展广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系，继续与主流媒体平台合作，打造科协宣传平台，不断提升科协工作的影响力。通过制作宣传片、在主流媒体平台投放科普栏目，大力弘扬科学精神、科学家精神，助力公民科学素质提升。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：巩固扩展广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系，继续与主流媒体平台合作，打造科协宣传平台，不断提升科协工作的影响力。通过制作宣传片、在主流媒体平台投放科普栏目，大力弘扬科学精神、科学家精神，助力公民科学素质提升。

年度绩效目标完成情况：根据年度项目绩效目标，加大对科协重点工作宣传、推介力度，协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。持续加强与主流媒体合作，开办“科普视界”“科学加油站”“科学魔方”等广播、电视、纸媒科普栏目，统筹工作宣传和科普宣传，增强宣传效果，助力提升我市公民科学素质，提升科协组织的社会影响力。

（三）偏差分析及整改措施。

- 本次项目在执行过程中出现的偏差，主要由于年度财政预算缩减所导致。年初制定项目主体部分已按计划顺利完成，有部分项目费用尚未支付。

- 整改措施：加强工作谋划和评估，提前规划项目执行流程，确保项目费用的按期支付，从而提升项目执行效率。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

- 为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有利的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对宣传调研部工作项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数9.72万元、执行率为48.6%，其中：财政拨款9.72万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为9.72万元，到位资金9.72万元，预算执行率48.6%。资金主要用于网站维护、科普工作宣传、科技工作者宣传、差旅交通等，各类资金支出准确无误，有完整审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题。

## （四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成网站维护、科技工作者宣传、科普栏目投放、宣传片制作。资金的使用过程中严格遵守国家、自治区、相关政策与管理办法，严格按照市科协内部控制制度、财务管理制度实施项目。实际支出与项目规定的用途一致，不存在不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）宣传科技工作者(人)，目标值10，完成值5，分值3，得分3。

（2）宣传片制作(个)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

（3）媒体栏目投放期数(期)，目标值50，完成值50，分值6，得分6。

（4）科普受众(万人)，目标值20，完成值20，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）科普区域覆盖率(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分5。

（2）宣传片制作合格率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（3）媒体栏目投放合格率(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）网站维护(个月)，目标值12，完成值12，分值3，得分3。

（2）科普栏目投放时间(个月)，目标值12，完成值12，分值4，得分4。

（3）宣传制作时效，目标值6-9月，完成值9月，分值3，得分3。

4.成本指标

（1）网站运营维护(万元)，目标值2.5，完成值2.5，分值1，得分1。

（2）宣传片制作播放费用(万元)，目标值6，完成值2.5，分值2，得分2。

（3）媒体栏目开设费用(万元、年)，目标值12，完成值0，分值3，得分1。

（4）其他重点宣传费用(万元)，目标值6.5，完成值3.5，分值2，得分2。

（5）差旅费(万元)，目标值2，完成值1.22，分值1，得分0.5。

（6）交通费(万元)，目标值1，完成值0，分值1，得分0。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高全市公民科学素质，目标值有效提高，完成值有效提高，分值15，得分12。

6.可持续影响指标

（1）持续保障科协组织社会影响力，目标值长期，完成值有效提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分4。

（2）科技工作者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分86.4分，等级为B。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## （二）资金管理使用存在问题

严格按照绩效目标执行，资金专款专用，资金使用不存在问题。

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

- 充分利用好新兴媒体平台迅速快捷、信息量大、受众面广的优势，大力开展网络宣传，不断强化新媒体平台建设，加强与媒体合作，强化宣传力度。加强对科技工作者典型宣传，大力弘扬科学精神、科学家精神，宣传社会主义核心价值观、民族团结以及科协重点工作等内容，不断夯实宣传阵地。充分发挥融媒体传播优势，开展有分量、有力度、有深度的宣传报道，持续扩大科协的社会影响力。

## （二）措施及办法。

1.加强媒体对科协工作的宣传。加大对科协重点工作宣传、推介力度，协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。

2.利用好新兴媒体平台开展工作宣传。围绕科技突围行动、弘扬科学家精神等工作重点，展示近年来赤峰科协组织、科普工作者的优秀科普工作成果，倡导全社会参与科学普及事业。