## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 市本级人才工作经费（科技小院建设支持资金）
主管部门 |  | 赤峰市科学技术协会（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 40 |  | 3.85 |  | 10 | 9.63 |  | 0.96
|  | 其中：财政拨款 | 0 | 40 |  | 3.85 |  | —— | 9.63 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 开展培训6次。通过培训交流，提升牧民科学文化素质，推广和示范牧业实用技术，促进农业科技成果的高效转化与广泛应用；提升农牧民的科技素养与农业生产技能，探索农牧业领域高层次应用型人才培养。同时，通过科普培训，进一步促进科普知识的传播，造就高素质农牧民，推进农牧业高质量发展。 |  |  |  |  | 按照工作安排，科技小院以提升农民科学素质为核心任务，通过举办培训班、现场指导、发放科普资料等方式，向农民传授农业新技术、新品种、新模式，提高农民的科技意识和创新能力。切实发挥科技赋能高质量发展的关键作用，在服务全市工作大局中主动担当作为，为全市经济社会高质量发展提供坚实的科技支撑和人才保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科技小院出差 | 正向 | 大于等于 | 25 | 25 | 天 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农牧民人数 | 正向 | 大于等于 | 375 | 500 | 人 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科技小院的专家驻院学生及依托单位负责人培训 | 正向 | 大于等于 | 125 | 300 | 人 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 天 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请讲课专家 | 正向 | 大于等于 | 15 | 15 | 人次 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实用技术推广完成情况 | 正向 | 大于等于 | 90 | 54 | % | 5 | 4 | 农民难以直观感受技术带来的收益，参与积极性低,‌技术推广所需的配套资金短缺，阻碍技术的推广。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科技小院出差工作完成情况 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 科普培训工作完成情况 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开展实用技术服务时间 | 定性 |  | 24小时 | 24小时 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 科技小院出差时间 | 定性 |  | 12个月 | 12个月 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 科普培训时间 | 定性 |  | 2025.08-2026.08 | 2025.08-2026.08 |  | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元/人/天 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元/人/天 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 讲课费 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元/课时 | 4 | 4
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 促进农牧民增产增收 | 定性 |  | 有效促进 | 有效促进 |  | 10 | 8 | 部分农户对新技术持保守态度，更依赖传统经验。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 科技小院社会影响力 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 8 | 技术研发或推广未充分调研基层实际需求，存在“专家导向”而非“问题导向”，导致技术实用性低，农牧民参与意愿弱
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 推进农牧业高质量发展 | 定性 |  | 有效推进 | 有效推进 |  | 5 | 4 | 科技小院若未能与上下游产业有效衔接，科研成果难以转化为实际经济效益
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升农牧民科学素质 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 5 | 4 | 农牧民更依赖经验而非科学方法，对新技术持观望态度
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 81 | % | 10 | 8 | 技术推广后缺乏持续跟踪服务，农牧民在应用过程中遇到问题无法及时解决。
总分 | [8 empty] | 100 | 81.96
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市科学技术协会（部门）
年 月 日